## Plan
Bản Kế Hoạch Thực Hiện Đồ Án
Phần 1: Định hướng và phân tích đề tài
Time | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | 2022-04-26
Goal | Tìm hiểu yêu cầu và chọn đề tài | Phân tích yêu cầu |  | Viết đặc tả Usecase, tài liệu SRS và tài liệu Architecture |  |  | Tổng hợp các tài liệu, kiểm tra và up lên github
Phần 2: Set up đồ án
Time | Tuần 7 | Tuần 8 |  | Tuần 9 |  | Tuần 10 | 2022-05-29
Goal | Research và set up Front-end Reactjs |  |  | Research và set up CMS với Strapi |  |  | Họp tổng hợp, lên kế hoạch, triển khai project
Phần 3: Hiện thực đồ án
Time | Tuần 11 | Tuần 12 |  | Tuần 13 |  |  | 2022-06-19
Goal | Code giao diện và chức năng cho trang web |  |  | Nhập liệu assets vào CMS |  |  | Triển khai project
Phần 4: Hoàn thiện đồ án
Time | Tuần 14 |  |  | Tuần 15 |  |  | 2022-07-10
Goal | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng |  |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh đồ án |  |  | Họp tổng hợp tất cả các tài liệu cần cho cuối kì

## Phần 1
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phần 1: Định hướng và phân tích đề tài
Goal | Tìm hiểu yêu cầu và chọn đề tài, phân tích yêu cầu, viết đặc tả Usecase, tài liệu SRS và tài liệu Architecture
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày họp
Time | Tuần 2 | Cuối tuần 3 | Tuần 4 | Cuối tuần 6 | 2022-04-26
Công việc Thành viên | Chọn đề tài và phân tích yêu cầu |  | Viết 2 tài liệu SRS và kiến trúc hệ thống |  | Tổng hợp các tài liệu, kiểm tra và up lên github
Mai Trường | Tìm hiểu và thống nhất đề tài: Công cụ tạo trang landing page template website Viết mô tả tóm tắt đồ án phần mềm |  | Viết tài liệu Architechture (vẽ sơ đồ, xây dựng kiến trúc) |  | Họp offline
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Minh |  |  | Viết tài liệu SRS (usecase tổng, chức năng download photo, zoom photo)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn An |  |  | Viết tài liệu Architechture (định nghĩa kiến trúc, công nghệ)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Đăng Thiện |  |  | Viết tài liệu SRS (chức năng input text, image, sort section; add, edit, delete website (CMS))
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Hiệp |  |  | Viết tài liệu SRS (chức năng play video, receive mail, link to store, sort section)
|  |  | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn Anh |  |  | Viết tài liệu SRS (chức năng filter, sort, search, view)
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 3 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Release version: |  | Phiên bản đầu tiên của 2 tài liệu: tài liệu đặc tả requirement version 1 và tài liệu kiến trúc hệ thống version 1 (up trên github)

## Phần 2
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phần 2: Set up đồ án
Goal | Set up môi trường cho frontend Reactjs và CMS với Strapi
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày họp
Time | Tuần 7 | Cuối tuần 8 | Tuần 9 | Cuối tuần 10 | 2022-05-29
Công việc Thành viên | Research và set up Front-end Reactjs |  | Research và set up CMS with Strapi |  | Họp tổng hợp, lên kế hoạch triển khai project
Mai Trường | Set up skeleton, axios, graphql, style system, custom hook |  | Set up skeleton, content type builder, collections, dynamic zone, graphql |  | Họp offline
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Minh | Set up skeleton, axios, graphql, style system, custom hook |  | Set up skeleton, content type builder, collections, dynamic zone, graphql
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn An | Set up skeleton, axios, graphql, style system, custom hook |  | Set up skeleton, content type builder, collections, dynamic zone, graphql
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Đăng Thiện | Set up skeleton, axios, graphql, style system, custom hook |  | Set up skeleton, content type builder, collections, dynamic zone, graphql
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Hiệp | Set up skeleton, axios, graphql, style system, custom hook |  | Set up skeleton, content type builder, collections, dynamic zone, graphql
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn Anh | Set up skeleton, axios, graphql, style system, custom hook |  | Set up skeleton, content type builder, collections, dynamic zone, graphql
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Release version: |  | Phiên bản của 2 bộ khung frontend và CMS được kết nối với nhau (up trên github)

## Phần 3
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phần 3: Hiện thực đồ án
Goal | Code giao diện và chức năng cho trang web, nhập liệu assets vào CMS
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày họp
Time | Tuần 11 | Cuối tuần 12 | Tuần 13 | Cuối tuần 13 | 2022-06-19
Công việc Thành viên | Code giao diện và chức năng cho trang web |  | Nhập liệu assets vào CMS |  | Triển khai project
Mai Trường | Code giao diện "List game", chức năng sort section, query graphql, call api, chỉnh reponsive tổng |  | Tạo content type cho từng sections, nhập liệu asset các game vào CMS |  | Họp offline
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Minh | Code giao diện section "Introduce" và chức năng zoom, download ảnh |  | Tạo content type cho từng sections, nhập liệu asset các game vào CMS
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn An | Code giao diện section "Store" và chức năng link của hàng |  | Tạo content type cho từng sections, nhập liệu asset các game vào CMS
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Đăng Thiện | Code giao diện section "Banner" và chức năng xem video |  | Tạo content type cho từng sections, nhập liệu asset các game vào CMS
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Hiệp | Code giao diện section "Sign Up" và chức năng gửi mail |  | Tạo content type cho từng sections, nhập liệu asset các game vào CMS
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn Anh | Code giao diện section "News" và chức năng sắp xếp, lọc, tìm kiếm tin tức |  | Tạo content type cho từng sections, nhập liệu asset các game vào CMS
| Thời gian: 2 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Release version: |  | Phiên bản đầu tiên của phần mềm: Phiên bản đầu tiên của phần mềm xuất ra trang web gồm 5 sections và 1 trang list game (up trên github)

## Phần 4
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Phần 4: Hoàn thiện đồ án
Goal | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày họp
Time | Tuần 14 | Cuối tuần 14 | Tuần 15 | Cuối tuần 15 | 2022-07-10
Công việc Thành viên | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh đồ án |  | Họp tổng hợp tất cả các tài liệu cần cho cuối kì
Mai Trường | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng toàn bộ trang |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh dồ án |  | Họp offline
| Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Minh | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng toàn bộ trang |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh dồ án
| Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn An | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng toàn bộ trang |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh dồ án
| Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Đăng Thiện | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng toàn bộ trang |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh dồ án
| Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Hoàng Hiệp | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng toàn bộ trang |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh dồ án
| Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Văn Anh | Demo bản hoàn chỉnh và test chức năng toàn bộ trang |  | Sửa lỗi và bổ sung hoàn chỉnh dồ án
| Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành | Thời gian: 1 tuần | Tình trạng: đã hoàn thành
Release version: |  | Phiên bản cuối cùng với 2 tài liệu và bản demo hoàn chỉnh của phần mềm (up trên github)